## Kampanjplan 2025
KAMPANJPLAN 2025 — Inredningsbutik (Lagerhaus-inspirerad)
Kampanj / Aktivitet | Kampanjperiod | Kanal | Beskrivning | Budget (SEK) | KPI:er | Mål | Ansvarigt team | Status | Utfall | ROI
Q1: JANUARI–MARS
Nyårsrea / Januarirea | 2 jan – 26 jan | Butik + Online | Stor rea-kampanj efter jul. Upp till 50% rabatt på juldekor, ljus och textilier. Syfte: rensa säsongslager och driva besök tidigt på året. | 120000 | Omsättning; Antal sålda artiklar; Webbkonvertering | Omsättning +15% vs jan förra året | Marknad + Butik | Genomförd | Omsättning +18% vs jan fg år. 12 400 artiklar sålda under perioden. Webbkonvertering 3,2% (mål 2,8%). Juldekor rensades till 85%. Högt kundflöde första veckan, avtagande sista. | 87%
Nystart i hemmet | 27 jan – 16 feb | Butik + Online + SoMe | Tema: organisering och förnyelse. Fokus på förvaring, kontorsartiklar och badrum. Content-kampanj med inredningstips på Instagram/TikTok. | 85000 | Engagemang SoMe; Webbkonvertering; AOV | SoMe-engagemang +20% | Marknad + Digital | Genomförd | SoMe-engagemang +27% (över mål). Instagram Reels om förvaring fick 145k visningar. AOV ökade till 289 kr (+12%). Förvaringskategorin +35%. | 65%
Alla hjärtans dag | 1 feb – 14 feb | Butik + Online | Presentguide med doftljus, vykort, choklad och presentinslagning. Kampanjerbjudande: 'Kärlek i varje detalj' — 3 för 2 på utvalda presenter. | 60000 | Presentkategori-försäljning; Konverteringsgrad; Snittordervärde | Presentförsäljning +25% | Marknad + Inköp | Genomförd | Presentförsäljning +31% (över mål på 25%). Doftljus bästsäljare. 3-för-2 erbjudandet drev snittordervärde till 312 kr. Webb stod för 40% av kampanjförsäljningen. | 130%
Vårkollektionslansering | 24 feb – 16 mar | Butik + Online + PR | Lansering av vårens kollektion med pasteller, blommönster och ljusa textilier. Fönsterexponering i alla butiker. Pressutskick till inredningsbloggar. | 150000 | Kollektionsförsäljning; Mediaexponering; Trafik butik | Nyhetsförsäljning 30% av total | Marknad + Inköp + Visual Merch | Genomförd | Nyhetsförsäljning 33% av total (över mål 30%). 14 PR-omnämnanden inkl. Residence och ELLE Decoration. Butikstrafik +8%. Pastellserien slutsåld inom 2 veckor. | 110%
Påsk & Vårmarknad | 10 mar – 20 apr | Butik + Online | Påskpynt, servetter, dukning och godis. Butiksevent med barnaktiviteter valda helger. Erbjudande: Servetter 3 för 99 kr, Påskljus 2 för 79 kr. | 95000 | Kundtrafik butik; Försäljning påskkategori; Eventsdeltagare | Butikstrafik +10% | Butik + Marknad + Event | Genomförd | Butikstrafik +13% (över mål). 620 deltagare på barnpyssel-event i 12 butiker. Påskservetter-erbjudandet drev 8 200 sålda förpackningar. Godiskategorin +45%. | 168%
Q2: APRIL–JUNI
Vårens stora kampanj — 'Fyll hemmet med glädje' | 21 apr – 11 maj | Butik + Online + SoMe | Bred kampanj med flerköpserbjudanden: Ramar 3 för 2, Doftljus 2 för 129 kr, Handtvål 2 för 129 kr. Influencer-samarbeten med heminredningsprofiler. | 130000 | Omsättning; Antal kampanjartiklar sålda; Influencer-räckvidd | Omsättning +12% vs samma period fg år | Marknad + Digital + Inköp | Genomförd | Omsättning +14% (över mål 12%). Influencer-samarbeten nådde 380k unika profiler. Ramar 3-för-2 populärast (4 100 sålda). Doftljus-erbjudandet genererade mest intäkt. | 136%
Mors dag-kampanj | 12 maj – 25 maj | Butik + Online + E-post | Presentguide och gåvoset. 'Tack mamma'-tema med doftljus, kuddfodral och keramik. Gratis presentinslagning i butik. | 55000 | Presentförsäljning; E-postöppningsfrekvens; Butikstrafik | Presentförsäljning +20% | Marknad + Butik | Genomförd | Presentförsäljning +24% (strax under mål 25%). E-postöppning 28,5%. Gåvoset med doftljus+kuddfodral blev bästsäljare. Gratis inslagning nyttjades av 62% av butiksköparna. | 98%
Studentfirande | 26 maj – 15 jun | Butik + Online | Studentdekor, engångsglas, servetter och partyartiklar. Tema 'Fira studenten med stil'. Rabatt för studenter med Mecenatkort: 10% extra. | 45000 | Försäljning partykategori; Nya kundklubbs­medlemmar; Studentrabatt-nyttjande | Partykategori +30% | Marknad + Butik | Genomförd | Partykategori +38% (över mål 30%). 1 200 Mecenatkort-transaktioner registrerade. 340 nya kundklubbsmedlemmar i åldern 18-25. Engångsglas och servetter toppade. | 170%
Sommarkollektionslansering | 2 jun – 22 jun | Butik + Online + PR | Lansering av sommarsortiment: citroner, picknick, utomhustextilier och strandprodukter. 'Fyll ditt hem med citroner'-tema. Fönsterexponering med sommarkänsla. | 140000 | Kollektionsförsäljning; PR-omnämnanden; Webbkonvertering | Sommarnyheter 35% av total | Marknad + Inköp + Visual Merch + PR | Genomförd | Sommarnyheter 37% av total (över mål 35%). Citronserien viral på Instagram med 210k visningar. 9 PR-omnämnanden. Kylväska och picknickfilt slutsålda inom 10 dagar. | 90%
Midsommar­kampanj | 16 jun – 22 jun | Butik + Online | Kortintensiv kampanj kring midsommar: dukning, servetter, ljuslyktor, textilier med svenska mönster. Push via e-post och SoMe. | 40000 | Omsättning midsommarvecka; E-postklick; SoMe-engagemang | Försäljning +15% vs midsommar fg år | Marknad + Butik | Genomförd | Försäljning +19% vs midsommar fg år (över mål 15%). E-postklickfrekvens 4,8%. SoMe-inlägg med dukningsinspiration fick 95k räckvidd. Kort men intensiv kampanj. | 112%
Q3: JULI–SEPTEMBER
Sommarrea | 1 jul – 3 aug | Butik + Online | Stor sommarrea med upp till 50% på säsongs­produkter. Rensa sommarlager. Stegvis nedsättning: vecka 1 = 30%, vecka 3 = 50%. | 100000 | Omsättning; Lageromsättning; Webbkonvertering | Lagerrensning 80% av kampanjsortiment | Marknad + Butik + Lager | Genomförd | Lagerrensning 83% (över mål 80%). Omsättning i linje med fg år. Webbkonvertering 2,9%. Stegvis nedsättning fungerade — vecka 3 drev mest volym. | 56%
Back to School / Kontorsfokus | 4 aug – 31 aug | Butik + Online + SoMe | Fokus på skrivbords­accessoarer, pennor, block, förvaring och hemmakontor. TikTok-kampanj: 'Stylea ditt skrivbord'. Studentrabatt aktiveras. | 70000 | Försäljning kontorskategori; TikTok-engagemang; Nya kunder 18-25 | Kontorskategori +25% | Marknad + Digital | Genomförd | Kontorskategori +22% (under mål 25%). TikTok-kampanjen 'Stylea ditt skrivbord' fick 310k visningar. 580 nya kunder 18-25 år. Spiralblock och pennställ bästsäljare. | 123%
Höstkollektionslansering | 1 sep – 21 sep | Butik + Online + PR | Höstens kollektion: mysiga textilier, filtar, plädar, doftljus och mörka färgpaletter. Butiksevent med doftprovning. Pressvisning för inrednings­media. | 155000 | Kollektionsförsäljning; Mediaexponering; Eventdeltagare | Höstnyheter 30% av total | Marknad + Inköp + Visual Merch + PR | Genomförd | Höstnyheter 32% av total (över mål 30%). Doftprovnings-events lockade 480 deltagare totalt. 18 mediaomnämnanden. Filtar och plädar +55%. Mörka färgpaletten populär. | 85%
Hemmamys-veckan | 22 sep – 5 okt | Butik + Online + SoMe | Temavecka kring myskänsla: ljus, filtar, doftljus, te och böcker. Instagram-tävling: 'Visa din myshörna'. Erbjudande: Köp 3 doftljus betala för 2. | 65000 | SoMe-engagemang; Tävlingsdeltagare; Försäljning ljuskategori | SoMe-följare +5%, Ljusförsäljning +20% | Marknad + Digital | Genomförd | SoMe-följare +6,2% (över mål 5%). Instagram-tävlingen genererade 2 300 bidrag. Ljusförsäljning +26% (över mål 20%). 3-för-2 doftljus drev 5 800 sålda enheter. | 145%
Q4: OKTOBER–DECEMBER
Halloween & Höstfest | 6 okt – 31 okt | Butik + Online | Halloween-dekor, partytillbehör, ljus och godis. Butiksevent med pyssel för barn. Erbjudande: Festset 149 kr (tallrikar + servetter + ljus). | 75000 | Försäljning halloweenkategori; Eventdeltagare; Nya kundklubbs­medlemmar | Halloweenkategori +30% | Butik + Marknad + Event | Genomförd | Halloweenkategori +34% (över mål 30%). 890 deltagare på barnpyssel. 620 nya kundklubbsmedlemmar. Festset 149 kr sålde 1 900 st. Godiskategorin +60% under perioden. | 139%
Singles' Day (11/11) | 8 nov – 12 nov | Online | Exklusivt online-event med 20% på utvalda favoriter. 'Unna dig själv'-tema med fokus på doftljus, textilier och dekor. Push via e-post och sociala medier. | 50000 | Webbomsättning; Konverteringsgrad online; Nyhetsbrevs-prenumeranter | Webbomsättning +40% vs normal vecka | Digital + Marknad | Genomförd | Webbomsättning +47% vs normal vecka (över mål 40%). Konverteringsgrad online 4,1%. 1 100 nya nyhetsbrevsprenumeranter. Doftljus och textilier toppkategorier. | 158%
Black Friday / Black Week | 21 nov – 30 nov | Butik + Online | Årets största rea-event. Black Week med dagliga deals + Black Friday med 30% på allt. Förlängd öppettid i butik. Countdown på webbsidan. | 200000 | Omsättning; Webbkonvertering; Antal transaktioner; AOV | Omsättning +50% vs normal november-vecka | Marknad + Digital + Butik + Lager | Genomförd | Omsättning +56% vs normal novembervecka (över mål 50%). 14 200 transaktioner under veckan. AOV 342 kr. Webbkonvertering 5,3%. Rekorddag på Black Friday med 2,1 MSEK. | 162%
Julkollektionslansering | 1 nov – 23 nov | Butik + Online + PR | Lansering av julens sortiment: julpynt, adventsstjärnor, ljus, servetter och presenttips. Fönsterexponering med jultema. Pressvisning och influencer-event. | 180000 | Julkollektions­försäljning; Mediaexponering; Butikstrafik | Julnyheter 40% av total i dec | Marknad + Inköp + Visual Merch + PR | Pågående | Julnyheter 43% av total i dec (över mål 40%). 22 mediaomnämnanden inkl. TV4 Nyhetsmorgon. Butikstrafik +15%. Adventsstjärnor slutsålda, kompletteringsorder lagd. | 130%
Julkampanj — 'Ge glädje i present' | 1 dec – 23 dec | Butik + Online + SoMe + E-post | Stor julkampanj med presentguider per prisklass (under 50 kr, under 100 kr, under 200 kr). Adventskalender på Instagram med dagliga erbjudanden. Gratis presentinslagning. | 250000 | Omsättning dec; Presentkategori; SoMe-engagemang; E-postkonvertering | December omsättning +20% vs fg år | Marknad + Digital + Butik + Event | Pågående | December omsättning +23% vs fg år (över mål 20%). Adventskalendern på Instagram fick 850k total räckvidd. Presentguider genererade 18% av webbförsäljningen. Inslagningsservice nyttjades av 71%. | 135%
Mellandagsrea | 27 dec – 31 dec | Butik + Online | Snabb rea efter jul. Upp till 50% på juldekor och säsongsartiklar. Fokus på att rensa jullager innan nyår. | 60000 | Omsättning; Lageromsättning | Lagerrensning 70% av julsortiment | Marknad + Butik + Lager | Planerad | Lagerrensning 74% av julsortiment (strax över mål 70%). Snabb start med hög trafik 27 dec. Webbförsäljning stod för 55% av rean. Julljus och textilier rensades bäst. | 122%
LÖPANDE AKTIVITETER HELA ÅRET
Kundklubb & CRM | Jan – Dec (löpande) | E-post + App | Månatliga nyhetsbrev med personliga erbjudanden. Välkomsterbjudande 15% för nya medlemmar. Födelsedagsrabatt 20%. Poängsamling med belöningar. | 180000 | Öppningsfrekvens nyhetsbrev; Nya medlemmar/mån; Retention rate; CLV | Nya medlemmar 15 000 st, Öppningsfrekvens 25% | Digital + CRM | Löpande | 16 200 nya medlemmar (över mål 15 000). Öppningsfrekvens nyhetsbrev 26,3% (över mål 25%). Retention rate 68%. Födelsedagsrabatten hade 42% nyttjandegrad. CLV +8%. | 144%
SoMe-innehåll (Instagram, TikTok, Pinterest) | Jan – Dec (löpande) | Sociala medier | 3-5 inlägg/vecka på Instagram, 2-3 TikTok/vecka, daglig Pinterest-pinning. Mix av produktbilder, inredningstips, behind-the-scenes och UGC (user-generated content). | 240000 | Följare; Engagemang; Räckvidd; Trafik till webb | Följartillväxt +20%, Engagemang 3%+ | Digital + Marknad | Löpande | Följartillväxt +24% (över mål 20%). Snittengagemang 3,4%. TikTok starkast med 2,8M totala visningar. Pinterest drev 12% av webbtrafiken. 85 UGC-inlägg återpublicerade. | 151%
SEO & Google Ads | Jan – Dec (löpande) | Online (Google) | Löpande SEO-optimering av produktsidor och blogg. Google Shopping-kampanjer och sökannonser kring nyckelord som 'inredning online', 'doftljus', 'heminredning rea'. | 300000 | Organisk trafik; Google Ads ROAS; CPC; Konverteringsgrad | Organisk trafik +30%, ROAS >5x | Digital + Marknad | Löpande | Organisk trafik +34% (över mål 30%). Google Ads ROAS 6,2x (över mål 5x). CPC snitt 3,40 kr. Konverteringsgrad söktrafik 2,8%. 'Doftljus' och 'inredning online' toppsökord. | 172%
Hållbarhetskommunikation ('Klokare Val') | Jan – Dec (löpande) | Butik + Online + SoMe | Löpande kommunikation kring hållbara produkter och FSC/Svanen-certifiering. Månatliga 'Klokare Val'-highlightningar. Butiksskyltning med gröna pilar. | 60000 | Försäljning hållbara produkter; SoMe-engagemang hållbarhetsinlägg | Hållbara produkter 20% av total | Marknad + Inköp + Hållbarhet | Löpande | Hållbara produkter 18,5% av total (under mål 20%). Hållbarhetsinlägg på SoMe hade 40% högre engagemang än snitt. FSC-märkta produkter +28%. Behöver stärkas i butik. | 87%
Butiksevent & Workshops | Jan – Dec (löpande, 1-2/mån) | Butik | Dukningstips, ljusstyling, inredningsföredrag och barnpyssel. Samarbete med lokala influencers och inredningsbloggar. Pop-up events vid nya kollektioner. | 120000 | Eventdeltagare; Försäljning eventdagar; Nya kundklubbs­medlemmar per event | Snittdeltagare 30 pers/event | Event + Butik + Marknad | Löpande | Snittdeltagare 34 pers/event (över mål 30). 22 events genomförda. Eventdagar +18% försäljning vs normaldagar. 1 400 nya kundklubbsmedlemmar via events. Ljusstyling populärast. | 132%
TOTAL ÅRSBUDGET |  |  |  | 3025000 |  |  |  |  | SNITT-ROI → | 124.3%

## Gantt-schema 2025
GANTT-SCHEMA — KAMPANJPLAN 2025
Kampanj / Aktivitet | Kanal | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Q1: JANUARI–MARS
Januarirea | Butik+Online | ●
Nystart i hemmet | Butik+Online+SoMe | ● | ●
Alla hjärtans dag | Butik+Online |  | ●
Vårkollektionslansering | Butik+Online+PR |  | ● | ●
Påsk & Vårmarknad | Butik+Online |  |  | ● | ●
Q2: APRIL–JUNI
Vårens stora kampanj | Butik+Online+SoMe |  |  |  | ● | ●
Mors dag-kampanj | Butik+Online+E-post |  |  |  |  | ●
Studentfirande | Butik+Online |  |  |  |  | ● | bar: Jun
Sommarkollektionslansering | Butik+Online+PR | bar: Jun
Midsommarkampanj | Butik+Online | bar: Jun
Q3: JULI–SEPTEMBER
Sommarrea | Butik+Online | bar: Jul to Aug
Back to School | Butik+Online+SoMe | bar: Aug
Höstkollektionslansering | Butik+Online+PR | bar: Sep
Hemmamys-veckan | Butik+Online+SoMe | bar: Sep to Okt
Q4: OKTOBER–DECEMBER
Halloween & Höstfest | Butik+Online | bar: Okt
Singles' Day (11/11) | Online | bar: Nov
Black Friday / Black Week | Butik+Online | bar: Nov
Julkollektionslansering | Butik+Online+PR | bar: Nov
Julkampanj | Butik+Online+SoMe | bar: Dec
Mellandagsrea | Butik+Online | bar: Dec
LÖPANDE HELA ÅRET
Kundklubb & CRM | E-post+App | ● | ● | ● | ● | ● | bar: Jun to Dec
SoMe-innehåll | Sociala medier | ● | ● | ● | ● | ● | bar: Jun to Dec
SEO & Google Ads | Google | ● | ● | ● | ● | ● | bar: Jun to Dec
Hållbarhet ('Klokare Val') | Butik+Online+SoMe | ● | ● | ● | ● | ● | bar: Jun to Dec
Butiksevent & Workshops | Butik | ● | ● | ● | ● | ● | bar: Jun to Dec
FÄRGFÖRKLARING:
Blå = Rea / Rabattkampanjer
Orange = Högtids-/temakampanjer
Grön = Kollektionslanseringar
Gul = Säsongskampanjer
Mörkröd = Julkampanj
Mörkgrön = Hållbarhet
Grå = Löpande aktiviteter

## Budgetöversikt
BUDGETÖVERSIKT 2025 — PER KVARTAL
Kvartal / Kategori | Antal kampanjer | Budget (SEK) | Andel av total
Q1: Januari–Mars | 5 | 510000 | 16.86%
Q2: April–Juni | 5 | 410000 | 13.55%
Q3: Juli–September | 4 | 390000 | 12.89%
Q4: Oktober–December | 6 | 815000 | 26.94%
Löpande aktiviteter | 5 | 900000 | 29.75%
TOTAL | 25 | 3025000 | 100%